****

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ПОДГОТОВКЕ К ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в МБДОУ-д/с «Ласточка» г.Аркадака Саратовской области.**

**Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ДО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| 1. | Организация изучения ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих подготовку к введению ФГОС | постоянно |
| 2. | Создание рабочей группы из состава педагогов с целью разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы ДОУ | Август 2013г. |
| 3. | Утверждение плана работы по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования | Декабрь 2013г. |
| 4 | Приведение локальной нормативной базы  в соответствие с ФГОС.Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС и достижение планируемых результатов | 2015 |
| 5 | Разработка основной образовательной программы в соответствии с ФГОС, с учетом примерных образовательных программ. Корректировка основной образовательной программы с учетом базовой оснащенности развивающей  предметно- пространственной среды | 2016 |
| **Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 1 | Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС | 2013 |
| 2 | Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения ФГОС | 2013 |
| 3. | Создание методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Февраль-декабрь 2014г. |
| **Методическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 1 | Использование в работе сборников инструктивно- методических материалов, методических рекомендаций по  вопросам введения и реализации ФГОС | Март 2014 |
| 2 | Изучение и анализ приказа МО РФ от 17. 10 2013г. № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО» | Октябрь 2013 |
| 3 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФГОС дошкольного образования | ноябрь 2013 г. |
| **Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФГОС** |
| 1 | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОСДО | до мая 2014г |
| 2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.  | по выходу рекомендаций |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ | Декабрь 2013 |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС** |
| 1. | Размещение информации о ходе подготовки к введению ФГОС на сайте дошкольного учреждения  | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе подготовки к введению в ФГОС в Публичный доклад заведующего  | Май 2014 |
| **Кадровое обеспечение подготовки к введению ФГОС** |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов ДОУ | поэтапно |
| 2. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФГОС  | постоянно |
|  | **Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФГОС** |  |
| 1. | Обогащение предметно-развивающей среды в соответствие с требованиями стандартизации дошкольного образования  | До августа 2014 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы ДОУ | постоянно |